|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  президиумом Координационного совета  по проектному управлению  в органах исполнительной власти Тульской области  (протокол от 11 декабря 2018 года № 7) |

ПАСПОРТ

региональной программы

«Культура»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование региональной программы | Культура | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор региональной программы | Гремякова Ольга Петровна, заместитель председателя правительства Тульской области | | |
| Руководитель региональной программы | Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области | | |
| Администратор региональной программы | Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра - директор департамента культуры министерства культуры Тульской области | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» | | |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель [<2>](#P368) | Уровень контроля | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ЦЕЛЬ: Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%, нарастающим итогом) | Руководитель регионального проекта | 100%  (6638,02 тыс. чел.) | 01.01.2018 | 101,86 | 103,77 | 106,16 | 108,56 | 112,47 | 115,06 |
| 2. | ЦЕЛЬ: Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год, нарастающим итогом) | Руководитель регионального проекта | 0,169 | 01.01.2018 | 0,362 | 0,520 | 0,668 | 0,796 | 0,944 | 1,116 |

3. Структура региональной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование регионального проекта | Сроки реализации | Куратор регионального проекта | Руководитель регионального проекта |
| 1. | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»  («Культурная среда») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области | Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра - директор департамента культуры министерства культуры Тульской области |
| 2. | «Создание условий для реализации творческого  потенциала нации»  («Творческие люди») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области | Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра - директор департамента культуры министерства культуры Тульской области |
| 3. | «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»  («Цифровая культура») | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области | Иванова Ирина Викторовна, заместитель министра - директор департамента культуры министерства культуры Тульской области |

4. Задачи и результаты региональной программы

4.1. Региональный проект« Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Культурная среда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства** | | |
| Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек | | | |
| 1.1. | Построен 1 центр культурного развития в городе с числом жителей до 300 тыс. человек | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **2.** | **Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами** | | |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | |
| 2.1. | Оснащено 5 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.2. | Оснащено 9 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.3. | Оснащено 13 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **3.** | **Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек** | | |
| Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | | | |
| 3.1 | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности; направлена заявка для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.2. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом); направлена заявка для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.3. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом); направлена заявка для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 18 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.4. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом); направлена заявка для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 24 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.5. | Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом); направлена заявка для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Обеспечение организаций культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) | | | |
| 3.7. | Приобретены 3 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Тульской области | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.8 | Приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Тульской области (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Создание модельных муниципальных библиотек | | | |
| 3.9. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.10. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 2 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.11. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 3 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.12. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 4 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.13. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 5 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.14. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на переоснащение 6 муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **4.** | **Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек** | | |
| Оснащение оборудованием кинозалов | | | |
| 4.1. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 1 кинозала | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.2. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 2 кинозалов (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **5.** | **Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта** | | |
| Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол | | | |
| 5.1. | Капитально отремонтирован 1 театр | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |

4.2. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

(«Творческие люди»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодёжь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодёжного симфонического оркестра** | | |
| Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов | | | |
| 1.2. | Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 1 любительского творческого коллектива | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.3. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 2 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.4. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 3 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.5. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 4 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.6. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 5 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.7. | Поддержано направление заявок для участия в конкурсе на получение грантов не менее, чем от 6 любительских творческих коллективов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Проведение фестивалей детского творчества всех жанров | | | |
| 1.8. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 8 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи;  за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 15 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств. | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.9. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 16 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 30 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств (нарастающим итогом). | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.10. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 24 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 45 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств (нарастающим итогом). | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.11. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 32 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 60 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств (нарастающим итогом). | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.12. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 40 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 75 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств (нарастающим итогом). | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 1.13. | За счет бюджета Тульской области проведено не менее 48 всероссийских и международных конкурсов, направленных на выявление и поддержку талантливой молодёжи (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области обеспечено участие делегации Тульской области в Молодёжных Дельфийских играх России; за счет средств бюджета Тульской области организовано не менее 90 мастер-классов выдающихся мастеров искусств для учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений искусств (нарастающим итогом). | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** | | |
| Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | | |
| 2.1. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 30 специалистов; на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 300 работников учреждений сферы культуры; проведен конкурс «Профессионал» | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.2. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 60 специалистов (нарастающим итогом); на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 600 работников учреждений сферы культуры (нарастающим итогом); проведен конкурс «Профессионал» (ежегодно) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.3. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 90 специалистов (нарастающим итогом); на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 900 работников учреждений сферы культуры (нарастающим итогом); проведен конкурс «Профессионал» (ежегодно) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.4. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 120 специалистов (нарастающим итогом); на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 1200 работников учреждений сферы культуры (нарастающим итогом); проведен конкурс «Профессионал» (ежегодно) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.5. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 150 специалистов (нарастающим итогом); на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 1500 работников учреждений сферы культуры (нарастающим итогом); проведен конкурс «Профессионал» (ежегодно) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 2.6. | Направлено на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 180 специалистов (нарастающим итогом); на базе Учебно-методического центра по образованию и повышению квалификации обучены 1800 работников учреждений сферы культуры (нарастающим итогом); проведен конкурс «Профессионал» (ежегодно) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | | |
| Реализация программы «Волонтеры культуры». | | | |
| 3.1. | Не менее 100 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.2. | Не менее 200 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.3. | Не менее 300 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.4. | Не менее 400 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.5. | Не менее 500 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 3.6. | Не менее 600 волонтеров привлечены к организации и проведению мероприятий в сфере культуры (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** | | |
| Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства | | | |
| 4.1. | Поддержано направление заявки от 1 некоммерческой организации на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел; за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 21 творческого проекта | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.2. | Поддержано направление заявок от 2 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 42 творческих проектов (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.3. | Поддержано направление заявок от 3 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 63 творческих проектов (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.4. | Поддержано направление заявок от 4 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 84 творческих проектов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.5. | Поддержано направление заявок от 5 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 105 творческих проектов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.6. | Поддержано направление заявок от 6 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом); за счет средств бюджета Тульской области выделены субсидии (гранты) на реализацию 126 творческих проектов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Поддержка всероссийских международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | | | |
| 4.7. | Поддержано направление заявки от 1 некоммерческой организации на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 2 субсидии некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты; проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.8. | Поддержано направление заявок от 2 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 4 субсидии некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом); проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» (ежегодно) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.9. | Поддержано направление заявок от 3 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 6 субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом); проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» (ежегодно) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.10. | Поддержано направление заявок от 4 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 8 субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом); проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» (ежегодно) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.11. | Поддержано направление заявок от 5 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 10 субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом); проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» (ежегодно) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.12. | Поддержано направление заявок от 6 некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных проектов в области музыкального и театрального искусства; за счет средств бюджета Тульской области предоставлены 12 субсидий некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты (нарастающим итогом); проведен межрегиональный фестиваль «Песни Бежина луга» (ежегодно) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Организация культурно-просветительских программ для школьников | | | |
| 4.13. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 700 школьников | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.14. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 1450 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.15. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 2250 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.16. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 3100 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.17. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 4000 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.18. | Реализована региональная программа детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область» для 4950 школьников (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по популяризации культурного наследия | | | |
| 4.19. | Организованы 2 выставочных проекта в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.20. | Организованы 4 выставочных проекта в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.21 | Организованы 6 выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.22. | Организованы 8 выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.23. | Организованы 10 выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| 4.24 | Организованы 12 выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в Тульской области, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |

4.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

(«Цифровая культура»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации** | | |
| 1.1 | Создан 1 виртуальный концертный зал | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 1.2. | Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 1.3. | Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 1.4. | Создано 4 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 1.5. | Создано 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 1.6. | Создано 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| **2.** | **Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны** | | |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | | | |
| 2.1. | Организована 1 онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале «Культура.РФ» | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.2. | Организованы 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.3. | Организованы 3 онлайн-трансляции мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.4. | Организованы 4 онлайн-трансляции мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.5. | Организованы 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.6. | Организованы 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам | | | |
| 2.7. | Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.8. | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.9. | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.10. | Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.11. | Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.12. | Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |
| Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки | | | |
| 2.13. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 150 книжных памятников | 31.12.2019 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.14. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 300 книжных памятников (нарастающим итогом) | 31.12.2020 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.15. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 450 книжных памятников (нарастающим итогом) | 31.12.2021 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.16. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 600 книжных памятников (нарастающим итогом) | 31.12.2022 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.17. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 750 книжных памятников (нарастающим итогом) | 31.12.2023 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В |
| 2.18. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 900 книжных памятников (нарастающим итогом) | 31.12.2024 | Министр культуры Тульской области Рыбкина Т.В. |

5. Финансовое обеспечение реализации региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект № 1 «Культурная среда»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:** | **70,25** | **0,00** | **27,85** | **132,76** | **153,09** | **14,24** | **398,19** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тульской области) | 51,28 | 0 | 20,33 | 127,45 | 140,56 | 13,67 | 353,29 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Тульской области, в т.ч.: | 18,97 | 0,00 | 7,52 | 5,31 | 12,53 | 0,57 | 44,9 |
| бюджет Тульской области | 18,97 | 0,00 | 7,52 | 5,31 | 12,53 | 0,57 | 44,9 |
| межбюджетные трансферты Тульской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект № 2 «Творческие люди»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 2:** | **14,7** | **13,85** | **14,0** | **15,6** | **14,75** | **14,9** | **87,8** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тульской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Тульской области, в т.ч.: | 14,7 | 13,85 | 14,0 | 15,6 | 14,75 | 14,9 | 87,8 |
| бюджет Тульской области | 14,7 | 13,85 | 14,0 | 15,6 | 14,75 | 14,9 | 87,8 |
| межбюджетные трансферты Тульской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Региональный проект № 3 «Цифровая культура»** | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 3:** | **1,63** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **0,65** | **4,88** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тульской области) | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,98 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Тульской области, в т.ч.: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,90 |
| бюджет Тульской области | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,90 |
| межбюджетные трансферты Тульской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:** | **86,58** | **14,5** | **42,5** | **149,01** | **168,49** | **29,79** | **490,87** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тульской области) | 52,26 | 0 | 20,33 | 127,45 | 140,56 | 13,67 | 354,27 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Тульской области, в т.ч.: | 34,32 | 14,5 | 22,17 | 21,56 | 27,93 | 16,12 | 136,60 |
| бюджет Тульской области | 34,32 | 14,5 | 22,17 | 21,56 | 27,93 | 16,12 | 136,60 |
| межбюджетные трансферты Тульской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональная программа «Культура» разработана во исполнение национального проекта «Культура». Основная идеология национального проекта «Культура» - обеспечить максимальную доступность к культурным благам.  Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.  Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры и внедрения информационных технологий.  Для достижения целей сформировано 3 региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».  **Региональный проект «Культурная среда»** направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием.  В 2019 году предполагается осуществить модернизацию 6 действующих зданий культурно-досуговых учреждений, расположенных в сельской местности.  Реализация проекта позволит обновить парк музыкальных инструментов, приобрести специальное оборудование и расходные материалы для 13 образовательных организаций культуры.  В 2023-2024 годах за счет средств федерального и регионального бюджетов планируется создать Центр культурного развития.  В 2023, 2024 годах предусмотрено приобретение для учреждений культуры 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов).  Для повышения качества библиотечного обслуживания путем участия в конкурсах предусмотрено ежегодное направление заявок на создание 6 модельных библиотек.  Также в 2019 и 2020 годах будут направлены заявки на участие в конкурсах на оснащение оборудованием 2-х кинозалов.  Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет капитального ремонта детского театра.  **Региональный проект «Творческие люди»** направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь, талантливых детей и молодежи.  Особое внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет обеспечен проведением конкурсов, фестивалей и мастер-классов за счет бюджета Тульской области.  В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами продолжит работу Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации (ежегодно обучаются 300 человек).Также на базе создаваемых Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 180 специалистов из Тульской области.  Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию, планируется организация мероприятий, направленных на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.  Творческая самореализация граждан получит системную грантовую поддержку. В рамках проекта за счет средств бюджета Тульской области планируется ежегодное выделение некоммерческим организациям 5 субсидий на проведение мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, и 2 грантов на инновационные театральные творческие проекты, а также 16 грантов на реализацию проектов в сфере культуры и искусства (номинации: «музыкальное искусство»; «театральное искусство»; «киноискусство»; «народные художественные промыслы и ремесла»; «издание социально значимой литературы»; «любительское творчество»).  Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Планируется продолжить реализацию региональной программы детского образовательного туризма «Живые уроки. Тульская область», охватив ею около 5000 школьников, а также организовать 12 выставочных проектов, ведущих федеральных и региональных музеев, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание *(за счет средств бюджета Тульской области).*  **Региональный проект «Цифровая культура»** обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Тульской области. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов Тульской области.  На площадках учреждений культуры планируется создать 7 виртуальных концертных залов (при софинансировании из федерального бюджета).  За проектный период также планируется обеспечить не менее 6 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры (при софинансировании из федерального бюджета), создать 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, пополнить фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 900 книжных памятников за счет средств бюджета Тульской области.  Общий бюджет мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура» составляет 490,87 млн. рублей, из них:  федеральный бюджет: 354,27 млн. рублей;  бюджет Тульской области: 136,60 млн. рублей. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр культуры Тульской области** | **Т.В. Рыбкина** |